## 业务系统测试用例
说明： 1.转验收条件： 1）.上架应用中心的所有需求功能均已实现; 2）.上架应用中心功能的所有用例（业务系统测试用例）执行覆盖率100%; 3）.各模块和全流程无L1（致命）、L2（严重）问题，L3（一般）问题不超过3个，L4（轻微）问题不超过5个; 2.需要测试移动端（安卓和IOS）和PC端（win和mac），如果只支持一端（移动或者PC时），不支持的端结果处标NA即可；
序号 | 模块 | 用例标题 | 前置条件 | 测试步骤 | 期望的测试结果 | 测试结果 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 安卓 | IOS | win | mac
1 | 首页-应用-测试app | 对接集团NUC单点登录 | 集团应用app账号与测试app系统的登录账号一致 | 进入集团应用app的应用，点击“测试app” | 集团应用app跳过登录，可直接访问测试appAPP系统 | Pass | Pass | NA | NA
2 | 首页-应用-测试app | 所有的待办入口展示 | 登录账号有多个待办 | 进入集团应用app的应用，点击“测试app”，进入待办列表 | 可以查看所有的待办和已办事项 | Pass | Pass | NA | NA
3 | 首页-应用-测试app | 清障收费确认待办的处理-页面展示 | 在测试app的清障任务中发起了清障收费确认单 | 1、进入集团应用app的应用，点击“测试app”，进入待办列表 2、点击【经营情况分析】的“清障收费确认单”待办 | 进入清障收费确认单处理页面，可对单据进行确认操作 | Pass | Pass | NA | NA
4 | 首页-应用-测试app | 清障收费确认待办的处理-确认单据 | 满足上一步 | 点击“确认” | 流程正确流转，收费单成功确认 | Pass | Pass | NA | NA
5 | 首页-应用-测试app | 营业情况分析待办的处理-页面展示 | 营业情况分析发起了审批操作 | 1、进入集团应用app的应用，点击“测试app”，进入待办列表 2、点击【营业情况分析】的待办 | 进入营业情况分析审批流程处理页面，可对流程进行审批操作 | Pass | Pass | NA | NA
6 | 首页-应用-测试app | 营业情况分析待办的处理-通过审批 | 营业情况分析发起了审批操作 | 点击“通过” | 流程正确流转，审批通过 | Pass | Pass | NA | NA
7 | 首页-应用-测试app | 营业情况分析待办的处理-驳回审批 | 营业情况分析发起了审批操作 | 点击“驳回” | 流程正确流转，审批驳回 | Pass | Pass | NA | NA
8 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-页面展示 | 后勤管理系统发起了审批操作 | 1、进入集团应用app的应用，点击“测试app”，进入待办列表 2、点击【后勤管理】的待办 | 进入后勤管理审批流程处理页面，可对流程进行审批操作 | Pass | Pass | NA | NA
9 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-通过审批 | 后勤管理系统发起了审批操作 | 点击“通过” | 页面展示“通过”的弹窗页面 | Pass | Pass | NA | NA
10 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-通过审批 | 满足上一步 | 输入“审批意见”，点击“提交” | 流程正确流转，审批通过 | Pass | Pass | NA | NA
11 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-驳回审批 | 后勤管理系统发起了审批操作 | 点击“驳回” | 页面展示“驳回”的弹窗页面 | Pass | Pass | NA | NA
12 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-驳回审批 | 满足上一步 | 1、选择“起草节点”，并输入”审批意见” 2、点击“提交” | 流程正确流转，审批驳回 | Pass | Pass | NA | NA
13 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 后勤管理系统发起了审批操作 | 点击“转办” | 页面跳转至人员选择页 | Pass | Pass | NA | NA
14 | 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 2、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 123123 | 2026-01-12 | 12:12 | 1.2 | 1000123123 | 9% | RMB100
|  | 公式设置： | 1123 | 23 | 1146
1123
573
[5 empty] | 系列 111 | 系列 2 | 系列 3
|  |  |  | 类别 1 | 4.3 | 2.4 | 2
|  |  |  | 类别 2222 | 2.5 | 4.4 | 2
|  |  |  | 类别 3 | 3.5 | 1.8 | 3
|  |  |  | 类别 433 | 4.5 | 2.8 | 5
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 2、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 3、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 4、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 5、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 6、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 7、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 8、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 9、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 10、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 11、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 12、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 13、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 14、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 15、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 16、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 17、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 18、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 19、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 20、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 21、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 22、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 23、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 24、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 25、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 26、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 27、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 28、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 29、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 30、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 31、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 32、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 33、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 34、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 35、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 36、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 37、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 38、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 39、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 40、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 41、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 42、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 43、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 44、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 45、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 46、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 47、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 48、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 49、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 50、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 51、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 52、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 53、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 54、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 55、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 56、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 57、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 58、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 59、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 60、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 61、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 62、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 63、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 64、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 65、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 66、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 67、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 68、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 69、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 70、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 71、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 72、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 73、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 74、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 75、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 76、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 77、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 78、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 79、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 80、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 81、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 82、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 83、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 84、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 85、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 86、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 87、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 88、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 89、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 90、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 91、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 92、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 93、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 94、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 95、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 96、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 97、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 98、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 99、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 100、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 101、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 102、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 103、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 104、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 105、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 106、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 107、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 108、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 109、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 110、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 111、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 112、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 113、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 114、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 115、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 116、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 117、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 118、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 119、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 120、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 121、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 122、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 123、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 124、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 125、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 126、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 127、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 128、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 129、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 130、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 131、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 132、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 133、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 134、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 135、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 136、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 137、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 138、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 139、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 140、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 141、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 142、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 143、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 144、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 145、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 146、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 147、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 148、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 149、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 150、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 151、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 152、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 153、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 154、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 155、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 156、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 157、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 158、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 159、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 160、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 161、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 162、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 163、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 164、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 165、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 166、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 167、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 168、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 169、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 170、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 171、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 172、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 173、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 174、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 175、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 176、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 177、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 178、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 179、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 180、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 181、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 182、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 183、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 184、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 185、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 186、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 187、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 188、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 189、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 190、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 191、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 192、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 193、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 194、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 195、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 196、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 197、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 198、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 199、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 200、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 201、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 202、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 203、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 204、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 205、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 206、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 207、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 208、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 209、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 210、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 211、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 212、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 213、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 214、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 215、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 216、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 217、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 218、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 219、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 220、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 221、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 222、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 223、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 224、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 225、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 226、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 227、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 228、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 229、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 230、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 231、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 232、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 233、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 234、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 235、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 236、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 237、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 238、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 239、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 240、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 241、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 242、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 243、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 244、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 245、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 246、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 247、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 248、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 249、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 250、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 251、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 252、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 253、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 254、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 255、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 256、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 257、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 258、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 259、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 260、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 261、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 262、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 263、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 264、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 265、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 266、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 267、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 268、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 269、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 270、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 271、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 272、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 273、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 274、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 275、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 276、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 277、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 278、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 279、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 280、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 281、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 282、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 283、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 284、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 285、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 286、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
| 首页-应用-测试app | 后勤管理系统待办的处理-转办审批 | 满足上一步 | 1、选择转办的人员，并输入”审批意见” 287、点击“提交” | 流程正确流转，审批转办 | Pass | Pass | NA | NA
请在此处输入文字
123123123
这里是插入的文字1
插入文字2插入文字